1. Seguimiento de acuerdos

Generales

| CLAVE | ACUERDO | RESPONSABLE | FECHA Compromiso de cumplimiento | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RD-O-02-04-01 | Se aprobó el Plan de Calidad 2005, que incorpora 11 acciones de mejora y 29 metas, con la indicación de modificar las metas según se especifica en los acuerdos RD-O-02-04-03 y RD-O-02-04-04 | Lic. Gilda Legarreta Ito/ Ing. Julio César Fierro | 31/12/05 | Se hicieron las modificaciones correspondientes |
| RD-O-02-04-02 | Se aprobó el Presupuesto para el Programa Institucional de Calidad por un monto de $1,424.0 miles, incorporado al Plan de Calidad 2005 | Lic. Raquel Terrazas Cuesta | 31/12/05 | Al mes de abril se ha ejercido $889, 351, lo que representa el 62% del presupuesto total |

Acciones de mejora

| CLAVE | ACUERDO | RESPONSABLE | FECHA Compromiso de cumplimiento | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RD-O-02-04-03 | Llevar a cabo las 11 acciones de mejora contempladas en el Plan de Calidad | Ing. Julio Fierro/ Específicos por acción | Variable | Ver formato de seguimiento |
| RD-O-02-04-04 | Mejorar el índice de calificación promedio en el sondeo de satisfacción del Cliente de 9.0 establecido como meta en 2004, a 9.3 en el 2005 | Lic. Gisela González Corral | 31/12/05 | En el mes de marzo se aplicó el octavo sondeo obteniendo 9.47 de nivel de satisfacción del cliente |
| RD-O-02-04-05 | Incrementar la meta del indicador No. de servicios entregados oportunamente por los laboratorios certificados de un 90% establecido como meta en 2004, a un 95% en 2005 | M.C. Alejandro Robau Sánchez | 31/12/05 | De los 9 laboratorios certificados 7 alcanzaron el 100%, 1 el 98% y 1 el 94% |
| RD-O-02-04-06 | Promover que más áreas del Centro trabajen conforme a los procesos establecidos en el Sistema de Calidad, con independencia de la certificación y/o acreditación correspondiente | Ing. Julio Fierro | 31/12/05 | A través del Plan Estratégico a Mediano Plazo aprobado el 19 de abril del 2005 por el Consejo de Administración |
| RD-O-02-04-07 | Mejorar los procesos de comunicación interna | Lic. Ernestina Pérez | 31/12/05 | Se creó la Oficina de Comunicación, coordinada por la Lic. Mayra Domínguez |
| RD-O-02-04-08 | Mejorar la presentación, accesibilidad y actualización de información de la página WEB del CIMAV | Lic. Gisela González Corral | 31/12/05 | Se elaboró el Reglamento para el uso adecuado de la página WEB del CIMAV Actualmente se está recabando la información que contendrá la pág. |

Acciones correctivas

| CLAVE | ACUERDO | RESPONSABLE | FECHA Compromiso de cumplimiento | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RD-O-02-04-09 | Eliminar las palabras veraces en la definición de Misión y robusto en el segundo objetivo de calidad del Centro | Ing. Julio Fierro Alonso | 01/01/05 | Se llevaron a cabo las correcciones |
| RD-O-02-04-10 | Corregir los registros derivados de la prestación de servicios, en los laboratorios en los que la auditoría interna haya detectado omisiones de datos | Ing. Julio Fierro Alonso | 15/05/05 | Se registró la información faltante en los formatos al 30 de noviembre de 2004 |

Acciones preventivas

| CLAVE | ACUERDO | RESPONSABLE | FECHA Compromiso de cumplimiento |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RD-O-02-04-11 | Realizar un estudio de costo/ beneficio del sistema de calidad | Ing. Julio Fierro Alonso | 30/09/05 | A la fecha se ha recopilado la información correspondiente al gasto efectuado para cada uno de los laboratorios, así como de los ingresos obtenidos por los mismos a partir del logro de su acreditación. |