Seguimiento de las actividades del Plan de Calidad  noviembre 2004 a marzo 2005

| Actividad | Responsable | Fechas | Avance |
| --- | --- | --- | --- |
| Señalización del Centro - Registrar las nuevas áreas para efecto de considerarlas en las actividades de señalización durante el 2005. - Colocar el plano espectacular en el domo de la entrada. | Lic. Gissela González Corral | Del 1 de enero al 31 de diciembre | Se llevó a cabo la señalización en el Edificio de investigación, laboratorios, edificio de administración, taller, almacén y posgrado. Se mantiene la actualización de la señalización. |
| Atención a clientes y visitantes - Reservar lugares especiales en el estacionamiento, para uso exclusivo de clientes y/o visitantes. - Continuar con la elaboración de folletos de orientación y localización de las áreas de atención al cliente. - Instruir a los vigilantes para continuar con la entrega de folletos a los visitantes en el momento de ingresar al Centro. | Lic. Gissela González Corral | Permanente | Se continuó con la entrega de un plano de ubicación de las instalaciones en la caseta de vigilancia. Se estructuró la hoja de registro para uso del personal de vigilancia. Se actualiza curso para el personal de vigilancia. |
| Buzón de quejas, sugerencias y comentarios para mejorar la calidad en el servicio al cliente - Analizar y dar seguimiento a las sugerencias, quejas y comentarios. - Establecer acciones de mejora. | Lic. Gissela González Corral | Permanente | Actualización de la base de datos de los clientes. Realización de una campaña para el uso del buzón de quejas y sugerencias. |
| Retroalimentación del cliente anexo al reporte de resultados - Anexar formatos a los reportes de resultados. - Recolectar formatos. - Analizar información. - Establecer líneas de acción para la mejora. | Lic. Gissela González Corral | Permanente | Se anexa la encuesta de servicios al reporte de resultados para una retroalimentación inmediata. |

| Actividad | Responsable | Fechas | Avance |
| --- | --- | --- | --- |
| Seguimiento de las quejas del cliente - Recolectar las quejas de los clientes. - Determinar las causas. - Adoptar acciones para que no se vuelvan a presentar. - Procedimiento: Atención a Quejas del Cliente (VN02). | Lic. Gisela González Corral | Permanente | No se han registrado quejas |
| Sondeo de satisfacción del cliente - Establecer criterios para clasificar por estratos a los clientes atendidos. - Determinar el tamaño de la muestra. - Seleccionar a los clientes a encuestar. - Aplicar la encuesta. - Analizar los datos. - Calcular índices de: Satisfacción, actitud, competencia, percepción del servicio, confiabilidad, disponibilidad, cumplimiento de expectativas y precios. - Determinar acciones de mejora. - Procedimiento: Satisfacción del Cliente (VN03). | Lic. Gisela González Corral | Marzo y Septiembre | Se actualizó el formato de la encuesta de satisfacción del cliente. Se aplicó el octavo sondeo de satisfacción al cliente en el mes de marzo. |
| Acciones de mejora derivadas del sondeo: Reducir tiempo de entrega de resultados - Análisis de los procesos de realización del producto mediante el método de Evaluación del Valor Agregado, con la finalidad de eliminar los tiempos muertos y las operaciones que no agregan valor al producto. - Establecer la duración de todos los pasos de los servicios. - Encontrar la ruta crítica promedio de cada servicio. | Dr. Mario Makita Aguilar. | De Abril a Octubre. | Recopilación de información sobre el tiempo de entrega de resultados |

| Actividad | Responsable | Fechas | Avance |
| --- | --- | --- | --- |
| Acciones de mejora derivadas del sondeo: Mejorar el sistema de recepción de muestras - Análisis del sistema de recepción de las muestras. - Identificar los puntos críticos del sistema en lo que respecta al manejo de las muestras. - Elaborar una lista de verificación con estos puntos críticos. - Elaborar un folleto explicativo para el manejo de los diferentes tipos de muestras que se reciben en el Centro. - Hacer llegar el folleto a los clientes. | M.C. Mónica Chávez Gómez | Del 3 de Enero al 31 Julio. | Revisión del proceso de recepción de muestras para identificar los puntos críticos. |
| Evaluación de la comunicación interna - Revisión del instrumento. - Aplicación de las encuestas. - Análisis de la información recolectada. - Identificación de los medios de comunicación preferidos. - Diseñar las acciones para el mejoramiento, solución de problemas y ampliación de cobertura más adecuadas, para el desempeño eficaz del sistema de comunicación interna. | Lic. Ernestina Pérez Romero. | Del 3 de Enero al 31 de Diciembre. | Se elaboró y aplicó una encuesta a todo el personal. Se analizó la información. Se identificaron los medios de comunicación preferidos y se diseñaron las acciones para el mejoramiento. Se programó la próxima revisión del instrumento de medición para el mes de septiembre. Se llevó a cabo el sondeo de percepción de la política de calidad. |

| Actividad | Responsable | Fechas | Avance |
| --- | --- | --- | --- |
| Consolidar el sistema de medios para la comunicación interna - Análisis de la encuesta de la actividad de “Evaluación de la comunicación interna” para identificar los medios preferidos por la comunidad del Centro para establecer la comunicación interna. - Evaluar la efectividad de los medios y solicitar sugerencias de mejora a través de encuesta. - Evaluar la factibilidad de establecer otros medios que apoyen la comunicación interna del CIMAV: Página electrónica, mamparas, periódicos murales, impresos, correo de voz, etc. - Establecer un programa de implementación, evaluación y mejora de los nuevos medios de comunicación. | Lic. Ernestina Pérez Romero | Del 3 de Enero al 31 de Diciembre | Se evaluó la factibilidad de establecer otros medios de comunicación. Se reforzó el uso de los medios de comunicación con las vitrinas instaladas en el edificio de investigación y cafetería. Se actualiza la información en los diferentes medios de comunicación internos. Se continúa con la publicación mensual del “IKIMA”. |
| Análisis de costo-beneficio del Programa Institucional de Calidad - Recopilación y análisis de la información de los costos en que se ha incurrido. - Recopilación y análisis de la información de los ingresos por facturación de los servicios prestados por los laboratorios involucrados. - Identificación de los beneficios indirectos de la ejecución del Programa. - Elaboración del reporte de conclusiones. | Ing. Julio César Fierro Alonso. | Del 3 de Enero al 30 de Septiembre. | A la fecha se ha recopilado la información correspondiente al gasto efectuado para cada uno de los laboratorios, así como de los ingresos obtenidos por los mismos a partir del logro de su acreditación. |