INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL 2011 DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA CALIDAD DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATERIALES AVANZADOS, S.C. (CIMAV).

PRIMER TRIMESTRE

Durante el primer trimestre del año se realizaron cambios en el personal a cargo de la administración del programa de la calidad.

El personal del alcance del SGC asistió a la videoconferencia “Criterios de Aplicación de la Norma NMX-EC-IMNC-17025:2006”

Se llevaron a cabo las gestiones necesarias con la entidad mexicana de acreditación para la revisión en sitio de las acciones correctivas realizadas por los laboratorios que recibieron evaluación en octubre de 2010. Derivado de lo anterior, en el mes de marzo se llevaron a cabo dichas evaluaciones obteniendo resultados satisfactorios.

Se realizó la renovación de la acreditación del laboratorio de Metrología en el área de Dimensional, quedando pendiente la realización del ensayo de aptitud para poder otorgar la acreditación.

Se llevaron a cabo reuniones con el personal directivo para tratar temas relacionados con los ensayos de aptitud, frecuencia de revisiones por la dirección, interpretaciones de la norma ISO 17025:2005 de la entidad mexicana de acreditación, la programación de las auditorías internas y la detección de necesidades de capacitación del Administrador del Programa de Calidad.

Se realizó el Plan de la Calidad 2011, donde se mantienen la política, los objetivos y los indicadores/meta del año 2010.

Se realizaron las gestiones necesarias para obtener los costos de la certificación NADCAP.

Se identificaron aquellas normas que son necesarias para proveer servicios con certificación NADCAP y que no tenemos. Se realizó una requisición para la cual asciende  a más de $100,000.

Para cuestiones de la certificación NADCAP, se dividieron los laboratorios en dos grupos, quedando el laboratorio de prueba de materiales y pruebas no destructivas como se muestra a continuación:

Laboratorio de Prueba de Materiales: (Análisis químicos, análisis diferenciales térmicos y pruebas mecánicas [incluyendo corrosión, metalografías, microdureza, preparación de especímenes, recubrimientos, tratamientos térmicos y soldaduras]).

  - Pre Auditoría (Opcional)         9,975 USD

  - Auditoría Inicial                     11,400 USD

  - Recertificación Anual            11,050 USD

  - Duración:                              4 días / 3 Auditores.

  - Los costos son totales, incluyendo todos los viáticos de los auditores.

Laboratorio de Pruebas NO destructivas: (Líquidos penetrantes, inspección magnética, inspección radiográfica e inspección por ultrasonido)

  - Pre Auditoría (Opcional)         4,900 USD

  - Auditoría Inicial                       6,675 USD

  - Recertificación Anual              6,325 USD

  - Duración:                                5 días / 1 Auditor.

  - Los costos son totales, incluyendo todos los viáticos del auditor.

Se elaboró el Programa Anual de Revisiones por la Dirección, programando las revisiones para el mes de junio y noviembre del 2011.

Los Responsables de la información dieron seguimiento a los indicadores de la calidad del último trimestre del 2010.

| OBJETIVO | INDICADOR | META | RESULTADO | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Crear una cultura de satisfacción al cliente | Quejas atendidas/Total de quejas | 100% de quejas atendidas | A la fecha no se han presentado Quejas. | Director de Vinculación Asesor Comercial. |
|  | No. de quejas/No. de servicios. | No mayor a 3% | No se han presentado Quejas. |  |
|  | Calificación promedio en el sondeo de satisfacción del cliente. | Alcanzar una calificación promedio de 9,10 | En el Sondeo de 2010 se obtuvo una calificación promedio de 9,2 |  |
| Mantener un Sistema de Gestión de la Calidad dinámico y flexible que vele por los intereses de nuestros clientes y de nuestra organización | Usuarios capacitados para el manejo del Software para el Control de Documentos. | 100% de los Usuarios | NA | Administrador del Programa de Calidad |
| Distinguirnos por la oportunidad, confiabilidad y competitividad de nuestros servicios | No. de cotizaciones aceptadas en el periodo/No. total de cotizaciones realizadas en el periodo. | 72% | 980 cotizaciones aceptadas / 1371 cotizaciones realizadas 71.48% | Director de Vinculación Coordinador de Servicios. |
|  | No. de servicios entregados oportunamente por los laboratorios certificados y/o acreditados /No. de servicios entregados por los laboratorios certificados y/o acreditados. | 98% | 579 servicios entregados oportunamente / 580 servicios entregados 99.83 % |  |
| Crear una cultura de mejora continua | Programa de trabajo para la Autoevaluación del Sistema. | 1 Programa de trabajo | NA | Adm. del Programa de Calidad |

SEGUNDO TRIMESTRE 2011

Se modificaron, revisaron y aprobaron aquellos documentos que conforman el Sistema de Gestión de la Calidad que necesitaron de las adecuaciones pertinentes.

El Coordinador del Equipo de Auditores Internos, y el Administrador del Programa de la Calidad, en conjunto con el Equipo de Auditores Internos elaboraron el Programa Anual de Auditorías Internas, programando una auditoría interna anual a cada uno de los Laboratorios y Áreas dentro del alcance del SGC, así mismo realizaron el plan de auditorías internas, seleccionando las fechas y el equipo auditor designado para la realización de las auditorías.

Se revisó junto con el Grupo Directivo el estado de las acreditaciones y ensayos de aptitud de los laboratorios de ensayo (pruebas) y calibración, determinando que los laboratorios del área de Dimensional, Humedad, Temperatura y Volumen trabajarán sin acreditación durante 2011 dado que no existió disponibilidad de ensayos de aptitud.

Se revisó el porcentaje de clientes que requiere una acreditación otorgada por la ema obteniendo que el 30% de los clientes de Calidad del Aire requieren una acreditación con la ema; el 50% de Dimensional, el 80% de Temperatura; el 75 de Eléctrica; Volumen 100%; Masa 90%; Humedad 80%; Análisis Químicos 40%; Corrosión 100%.

Se propuso al Grupo Directivo la alternativa de acreditación con ACLASS, ya que cuentan con  reconocimiento mutuo de ILAC. La Dirección decidió realizar una revisión documental.

Se pidió una cotización del costo de la acreditación con ACLASS en la norma ISO/IEC 17025:

| COSTOS DE ACREDITACIÓN | COSTOS DE VIGILANCIA | COSTO DE REEVALUACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Aplicación $900 Revisión documental $1,100 Visita de planificación previa y el informe $1,100 Evaluación de acreditación por 6 días $6,600 Reporte de evaluación $1,000 Mantenimiento del alcance de la acreditación $2,000 | Vigilancia $1,100 por día Mantenimiento del alcance de la acreditación $2,000 Planificación y Reporte $400 *Alternando cada dos años con la reevaluación | Reevaluación total en 6 días $6,600 Mantenimiento del alcance de la acreditación $2,000 Planificación y Reporte $700 |
| TOTAL: $12,700 dólares ($1,200 por el alcance evaluado inicialmente y $800 de ampliación del alcance) | Vigilancia total en cualquier otro año: $3,500 ($1,200 por el alcance evaluado inicialmente y $800 de ampliación del alcance) | Reevaluación total cada 2 años: $9,300 ($1,200 el alcance evaluado inicialmente y $800 de ampliación del alcance) |

Se realizaron las auditorías internas 2011 durante los últimos días de abril, mayo y primeros de junio, en base a las normas ISO 9001:2008 (NMX-CC-9001: 2008) e ISO/IEC 17025: 2005 (NMX-EC-17025-IMNC-2006), detectándose lo siguiente:

| Hallazgo | 9001 | 17025 |
| --- | --- | --- |
| No conforme | 6 | 7 |
| Observación | 1 | 0 |

Se obtuvieron los resultados de los indicadores del plan de la calidad al primer trimestre 2011.

| OBJETIVO | INDICADOR | META | RESULTADO | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Crear una cultura de satisfacción al cliente | Quejas atendidas/Total de quejas | 100% de quejas atendidas | A la fecha no se han presentado Quejas. | Director de Vinculación Asesor Comercial. |
|  | No. de quejas/No. de servicios. | No mayor a 3% | No se han presentado Quejas. |  |
|  | Calificación promedio en el sondeo de satisfacción del cliente. | Alcanzar una calificación promedio de 9,10 | En el Sondeo del 1er Trim de 2011 se obtuvo una calificación promedio de 9,30 |  |
| Mantener un Sistema de Gestión de la Calidad dinámico y flexible que vele por los intereses de nuestros clientes y de nuestra organización | Usuarios capacitados para el manejo del Software para el Control de Documentos. | 100% de los Usuarios | Será eliminado | Administrador del Programa de Calidad |
| Distinguirnos por la oportunidad, confiabilidad y competitividad de nuestros servicios | No. de cotizaciones aceptadas en el periodo/No. total de cotizaciones realizadas en el periodo. | 72% | 217 cotizaciones aceptadas / 373 cotizaciones realizadas 58,18 % | Director de Vinculación Coordinador de Servicios. |
|  | No. de servicios entregados oportunamente por los laboratorios certificados y/o acreditados /No. de servicios entregados por los laboratorios certificados y/o acreditados. | 98% | 436 servicios entregados oportunamente / 436 servicios entregados 100% |  |
| Crear una cultura de mejora continua | Programa de trabajo para la Autoevaluación del Sistema. | 1 Programa de trabajo | Se ha pospuesto la realización del mismo para el segundo semestre 2011 | Adm. del Programa de Calidad |

TERCER TRIMESTRE

Se dio seguimiento a las acciones correctivas detectadas a partir de las auditorías internas, cerrando satisfactoriamente el total de ellas.

Se detectaron acciones de mejora en el laboratorio de microscopía electrónica de barrido y el taller de mantenimiento a equipo y edificio, se verificó su eficacia.

Se realizo la primera reunión ordinaria de Revisiones por la Dirección de 2011 tomándose los siguientes acuerdos:

Generales

| CLAVE | ACUERDO | RESPONSABLE | FECHA Compromiso de cumplimiento | AVANCE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RD-O-01-11-01 | Se acordó prescindir de las actualizaciones del software Masterweb, para el control de documentos, debido a los recursos que esto implica (Ver cotización). | Juan Bustillo | NA | 100% |
| RD-O-01-11-02 | Se retomará para el segundo semestre de 2011 el programa de trabajo para la autoevaluación del SGC. | Melany Guzmán/Equipo de Auditores Internos | 2011-12-15 | 100% |

Acciones de mejora

| CLAVE | ACUERDO | RESPONSABLE | FECHA Compromiso de cumplimiento | AVANCE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RD-O-01-11-03 | Se realizará un estudio para la mejora de los tiempos de entrega de los informes de resultados. | Coordinación de Servicios/ Responsables de los laboratorios | 2012 | 50% |
| RD-O-01-11-04 | Se revisará el método para la evaluación de la satisfacción del cliente. | Asesor Comercial / Director de Vinculación | 2011-12-15 | 100% |
| RD-O-01-11-05 | Se realizará un estudio costo-beneficio para observar la viabilidad de que el CIMAV otorgue el servicio de recolección de muestras. | Director de Vinculación / Coordinación de Servicios/ Responsables de los laboratorios | 2012 | - |
| RD-O-01-11-06 | Se verá la posibilidad de ampliar la caseta de vigilancia para recibir a los visitantes. | Juan Bustillo / Jefe de Mantenimiento / Directivos | 2012 | - |
| RD-O-01-11-07 | Se analizará la metodología del Plan de Calidad para definir nuevas metas, objetivos e indicadores. | Juan Bustillo / Dirección de Planeación y Asuntos Estratégicos | 2011-12-15 | 100% |

Acciones preventivas

| CLAVE | ACUERDO | RESPONSABLE | FECHA Compromiso de cumplimiento | AVANCE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RD-O-01-11-08 | Se cambiará el Conmutador del Centro, para que las llamadas de los clientes se atiendan de una manera más eficiente. | Juan Bustillo / Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información | 2012 | 50% |

Se revisaron los resultados de los indicadores de desempeño del sistema de gestión de la calidad al segundo trimestre de 2011

| OBJETIVO | INDICADOR | META | RESULTADO | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Crear una cultura de satisfacción al cliente | Quejas atendidas/Total de quejas | 100% de quejas atendidas | A la fecha no se han presentado Quejas. | Director de Vinculación Asesor Comercial. |
|  | No. de quejas/No. de servicios. | No mayor a 3% | No se han presentado Quejas. |  |
|  | Calificación promedio en el sondeo de satisfacción del cliente. | Alcanzar una calificación promedio de 9,10 | En el Sondeo del 2do Trim de 2011 se obtuvo una calificación promedio de 9,4 |  |
| Mantener un Sistema de Gestión de la Calidad dinámico y flexible que vele por los intereses de nuestros clientes y de nuestra organización | Usuarios capacitados para el manejo del Software para el Control de Documentos. | 100% de los Usuarios | Será eliminado | Administrador del Programa de Calidad |
| Distinguirnos por la oportunidad, confiabilidad y competitividad de nuestros servicios | No. de cotizaciones aceptadas en el periodo/No. total de cotizaciones realizadas en el periodo. | 72% | 440 cotizaciones aceptadas / 716 cotizaciones realizadas 61,45% | Director de Vinculación Coordinador de Servicios. |
|  | No. de servicios entregados oportunamente por los laboratorios certificados y/o acreditados /No. de servicios entregados por los laboratorios certificados y/o acreditados. | 98% | 850 servicios entregados oportunamente /851 servicios entregados 99,88 % |  |
| Crear una cultura de mejora continua | Programa de trabajo para la Autoevaluación del Sistema. | 1 Programa de trabajo | Se ha pospuesto la realización del mismo para el segundo semestre 2011 | Adm. del Programa de Calidad |

Se recibió la auditoría de seguimiento de la Certificación con aqa de México.

| Hallazgo | Mayores | Menores |
| --- | --- | --- |
| No conforme | 0 | 5 |

Se realizaron reuniones con el personal dentro del alcance del SGC para revisar las no conformidades y enviar a aqa el plan de acciones correctivas a implementar. Las acciones correctivas implementadas se revisarán durante la próxima visita en sitio.

Se recibió la visita de ema por vigilancias de nuestras acreditaciones de los laboratorios de calidad del aire y corrosión obteniendo como resultado:

| Hallazgo | TIPO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |
| No conforme | 3 | 4 | 0 |

Las no conformidades a la fecha han sido cerradas satisfactoriamente.

Se participo en ensayos de aptitud en la rama de Fuentes Fijas con resultados satisfactorios.

El personal en el alcance del SGC asistió a la videoconferencia “Esquemas de Certificación de Producto”

CUARTO TRIMESTRE

Se realizaron cambios en la estructura del Programa de la Calidad el cual dependía directamente de la Dirección General, y ahora se encuentra a cargo de la Dirección de Planeación y Asuntos Estratégicos.

Con la finalidad de innovar y hacer extensivo al Centro el programa de la calidad, se integró a los Programas Institucionales, cambiando su nombre a Programa Institucional de la Calidad.

Se realizaron reuniones mensuales informativas con el personal dentro del alcance del sistema de gestión de la calidad.

Se realizó junto con los laboratorios involucrados, un cronograma de actividades para la certificación NADCAP.

Se solicitó a los Coordinadores de los Equipos de la Calidad los planes de actividades 2012, para incluir la información en el plan de la calidad 2012.

Se reunió la información necesaria para estimar el presupuesto de la calidad de 2012.

Se hicieron las gestiones necesarias con la entidad mexicana de acreditación para realizar las visitas de vigilancia, de renovación y de acreditación inicial.

Se participo en ensayos de aptitud en la rama de eléctrica, quedando pendientes los resultados para el mes de enero de 2012.

Se entregaron a la entidad mexicana de acreditación los programas de ensayos de aptitud de los laboratorios acreditados.

Se modificaron, revisaron y aprobaron aquellos documentos que conforman el Sistema de Gestión de la Calidad que necesitaron de las adecuaciones pertinentes.

El personal en el alcance del SGC asistió a las videoconferencias

“Trazabilidad y Calibración en Unidades de Verificación” y “Criterios de Evaluación en Laboratorios de Ensayo y Calibración”

Se recibió la visita de ema por vigilancias de nuestras acreditaciones de los laboratorios de corrosión, análisis químicos y metrología obteniendo:

| Hallazgo | TIPO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |
| No conforme | 1 | 8 |  |

Dichas no conformidades se les dará seguimiento durante el primer trimestre de 2012.